## 工作表1
開發項目 | 功能 | 進度
讀取RTSP | 透過python開啟監視器串流 | O | 2024-01-18
影像偵測手部姿態 | 辨識當前手部是抓握還是放開 | O | 2024-01-19
新增產品資訊 | 提供使用者建立產品資料 | O | 2024-01-20
刪除產品資訊 | 提供使用者刪除產品資料 | O | 2024-01-31
修改產品資訊 | 提供使用者修改產品資料 | X
產品建立偵測框 | 提供使用者自訂偵測框位置 | O | 2024-01-20
產品修改偵測框 | 提供使用者修改偵測框位置 | O | 2024-01-31
產品刪除偵測框 | 提供使用者清除偵測框位置 | O | 2024-01-31
偵測框順序調整 | 提供使用者修改偵測框序號 | O | 2024-01-31
以檢驗區域亮燈 | 提供包裝人員視覺化確認已完成 | O | 2024-02-01
偵測區標註包裝物 | 提供人員標註框內容為何